A continuación tienes el **Plan de Trabajo Detallado** en formato “tipo Word”: con títulos numerados, estilo formal y listo para copiar/pegar en un documento Word y aplicar estilos (Título 1, Título 2, etc.).

---

TÍTULO DEL DOCUMENTO

PLAN DE TRABAJO DETALLADO

Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (SGED) – Organismo Judicial

Versión 1.0 – Enero 2026

Elaborado por: [Nombre del responsable]

Rol: Responsable del Proyecto SGED

---

1. OBJETIVO, ALCANCE Y ENFOQUE DEL PLAN

1.1 Objetivo General

El objetivo de este Plan de Trabajo Detallado es describir, de forma estructurada y verificable:

a) El proceso para elaborar el Documento de Análisis y Validación de Requisitos del SGED.

b) El proceso para construir y aprobar las Narrativas e Historias de Usuario.

c) El cronograma detallado de actividades necesarias para cumplir los entregables contractuales dentro de los 90 días establecidos a partir del 23/01/2026.

1.2 Alcance del Plan

Este plan abarca las siguientes dimensiones:

– Alcance funcional y no funcional del Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (SGED).

– Actividades de levantamiento, análisis y validación de requisitos con el Organismo Judicial (OJ).

– Definición, revisión y aprobación de las narrativas y 18 historias de usuario simplificadas.

– Organización del trabajo en el tiempo (cronograma detallado), incluyendo hitos de:

• Día 15: Plan de trabajo detallado + Requisitos + Historias aprobadas.

• Día 35: Arquitectura, modelos y prototipos.

• Día 65: Código fuente + pruebas unitarias/integración.

• Día 75: Pruebas UAT + acta de resultados.

• Día 90: Despliegue + manuales + capacitación.

1.3 Enfoque Metodológico

Se adopta un enfoque híbrido:

– Estructura por fases, alineada a los hitos contractuales.

– Técnicas ágiles internas, como uso de historias de usuario, priorización y ciclos cortos de revisión semanal.

El principio general es:

«Solución simple, funcional y segura, que cumpla exactamente los requisitos solicitados, en el tiempo disponible, con un solo desarrollador apoyado por herramientas de IA».

1.4 Roles y Responsabilidades

• Responsable del Proyecto SGED

– Desarrollador principal.

– Planificación y coordinación técnica.

– Elaboración de documentos de requisitos e historias.

– Cumplimiento del cronograma.

• Representante del OJ (Dueño de Producto)

– Aporta requisitos de negocio.

– Revisa y aprueba documento de requisitos e historias de usuario.

– Valida el alcance funcional.

• Usuarios Clave (Secretarios, Auxiliares, Usuarios de Consulta)

– Describen procesos actuales y necesidades.

– Verifican que las historias de usuario reflejen su trabajo diario.

• Área de TI / Infraestructura del OJ

– Valida la viabilidad técnica (uso de Oracle y SGTv1/SGTv2).

– Apoya en la configuración de ambientes (Desarrollo, QA, Producción).

---

2. PLAN DE ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS

2.1 Objetivos Específicos del Análisis

a) Obtener una lista clara y consensuada de requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF).

b) Confirmar con el OJ que el alcance es realista y pertinente para una primera versión del SGED.

c) Generar el “Documento de Análisis y Validación de Requisitos – SGED v1.0”, aprobado por el OJ.

2.2 Fuentes de Información

– Requisitos contractuales proporcionados por el OJ.

– Entrevistas con al menos un secretario/auxiliar y un responsable de TI.

– Información existente de SGTv1 y SGTv2.

– Normativa interna sobre confidencialidad, trazabilidad y acceso por roles.

2.3 Fases y Actividades (Días 1 al 15)

Fase 1: Preparación (Días 1–2)

– Revisión inicial de documentos entregados por el OJ.

– Identificación de dudas y supuestos.

– Preparación de plantillas:

• Plantilla de requisitos (ID, descripción, prioridad, fuente, criterio de aceptación, nota de validación).

• Plantilla de matriz de trazabilidad (Requisito ↔ Historia de Usuario).

Producto parcial: Lista preliminar de requisitos y plantillas.

Fase 2: Levantamiento Detallado (Días 3–5)

– Reunión con usuarios clave (secretario/auxiliar):

• Descripción del proceso actual de gestión de expedientes.

• Identificación de problemas y mejoras esperadas.

– Reunión con TI/Infraestructura:

• Confirmación de versiones de Oracle.

• Detalles de acceso a SGTv1 y SGTv2 (solo lectura).

• Restricciones de red y seguridad.

– Elaboración de minutas de entrevistas.

– Mapa simple de procesos: “como es hoy” vs “como será con SGED”.

Producto parcial: Minutas de reuniones y mapa de procesos actual/futuro de alto nivel.

Fase 3: Consolidación de Requisitos (Días 6–9)

– Clasificación de requisitos en:

• Requisitos Funcionales (RF-001 a RF-011).

• Requisitos No Funcionales (RNF-001 a RNF-006).

– Para cada requisito:

• Redacción clara en lenguaje de negocio.

• Justificación (problema que resuelve).

• Criterio de aceptación (cómo comprobar que se cumple).

• Relación con normativa (si aplica).

– Identificación de riesgos asociados a cada requisito crítico.

Estructura del Documento de Requisitos (borrador v0.9):

1. Introducción y propósito.

2. Alcance funcional del SGED.

3. Lista de Requisitos Funcionales (RF-001 a RF-011).

4. Lista de Requisitos No Funcionales (RNF-001 a RNF-006).

5. Supuestos y exclusiones de la versión 1.0.

6. Riesgos asociados a los requisitos.

7. Matriz de trazabilidad inicial RF ↔ HU.

Producto parcial: Documento de requisitos en versión preliminar (borrador).

Fase 4: Validación con el OJ (Días 10–13)

– Envío del documento borrador al OJ para revisión.

– Sesión de validación conjunta (reunión):

• Revisión requisito por requisito.

• Confirmación de que no se incluyen funcionalidades fuera del alcance pactado.

• Ajustes de redacción, si es necesario.

• Confirmación de prioridades (todo lo definido es “debe” para v1.0).

– Registro de comentarios y acuerdos en acta de reunión o minuta formal.

Fase 5: Cierre y Aprobación (Días 14–15)

– Incorporación de observaciones recibidas.

– Generación de la versión final del “Documento de Análisis y Validación de Requisitos – SGED v1.0”.

– Solicitud de aprobación formal al OJ (firma, correo oficial o acta).

– Archivo de:

• Versión editable del documento.

• Versión PDF final.

• Matriz de trazabilidad requisitos ↔ historias de usuario.

Entregable principal del Capítulo 2:

Documento de Análisis y Validación de Requisitos – SGED v1.0 (aprobado).

---

3. PLAN DE NARRATIVAS E HISTORIAS DE USUARIO

3.1 Objetivo

Disponer de un conjunto de 18 historias de usuario, agrupadas en 6 épicas, que:

– Reflejen con fidelidad el trabajo real de los usuarios del OJ.

– Cubran todos los requisitos funcionales (RF-001 a RF-011).

– Sean utilizables como guía directa para el diseño y desarrollo.

3.2 Estructura de las Historias de Usuario

Cada historia de usuario incluirá:

– Título y código (por ejemplo: HU-004: Crear Expediente).

– Formato: “Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]”.

– Criterios de aceptación (“Dado/Cuando/Entonces”).

– Prioridad (todas “debe tener” para v1.0).

– Referencia a uno o varios requisitos funcionales.

3.3 Épicas y Número de Historias

– Épica 1: Autenticación (3 HU).

– Épica 2: Gestión de Expedientes (4 HU).

– Épica 3: Gestión Documental (4 HU).

– Épica 4: Búsqueda (2 HU).

– Épica 5: Integración SGT (2 HU).

– Épica 6: Administración (3 HU).

Total: 18 Historias de Usuario.

3.4 Fases para la Elaboración y Aprobación de Historias (Días 5–15)

Fase 1: Redacción Interna (Días 5–8)

– A partir de los RF ya consolidados, elaborar el borrador de las 18 historias de usuario.

– Complementar con narrativas simples de uso diario (ej.: “un día típico de un secretario usando SGED”).

– Asegurar que cada requisito funcional esté vinculado al menos a una historia.

Producto parcial: Catálogo de Historias de Usuario – Borrador.

Fase 2: Taller de Validación con Usuarios (Días 9–11)

– Realizar un taller con representantes de:

• Secretarios.

• Auxiliares.

• Usuarios en rol de consulta.

• Administrador del sistema.

– Actividades:

• Presentación de cada épica y sus historias.

• Lectura y explicación de historias en lenguaje claro.

• Ajuste de vocabulario y pasos según comentarios.

• Confirmación de que ninguna historia crítica falta.

– Resultado esperado:

• Historias entendidas y aceptadas por los usuarios.

• Listado de observaciones para ajuste final.

Fase 3: Ajuste y Consolidación (Días 12–13)

– Incorporar comentarios del taller en el catálogo de historias.

– Garantizar consistencia en:

• Terminología (siempre “expediente”, “documento”, “SGED”, etc.).

• Formato de criterios de aceptación.

– Construir la matriz de trazabilidad Requisito ↔ Historia de Usuario:

• Cada RF debe mapearse a al menos una HU.

Producto parcial:

“Catálogo de Historias de Usuario – SGED v1.0 (Revisión 1)”

+ Matriz de trazabilidad RF ↔ HU.

Fase 4: Aprobación Formal (Días 14–15)

– Enviar la versión revisada del catálogo y la matriz de trazabilidad al OJ.

– Recibir validación formal (reunión breve o correo de aprobación).

– Archivar versión final (Word y PDF).

Entregable principal del Capítulo 3:

Narrativas e Historias de Usuario Aprobadas – SGED v1.0.

---

4. CRONOGRAMA DETALLADO

4.1 Hitos Principales

– Día 15 (07/02/2026):

• Plan de trabajo detallado aprobado.

• Documento de análisis y validación de requisitos aprobado.

• Narrativas e historias de usuario aprobadas.

– Día 35 (27/02/2026):

• Arquitectura, modelos de datos y prototipos de interfaz.

– Día 65 (29/03/2026):

• Código fuente completo + pruebas unitarias/integración.

– Día 75 (08/04/2026):

• Pruebas UAT ejecutadas + acta de resultados.

– Día 90 (23/04/2026):

• Despliegue en producción + manuales + capacitación.

4.2 Detalle de Actividades Fase 1 (Días 1–15)

Día 1 (23/01/2026)

– Actividades:

• Inicio formal del proyecto.

• Revisión inicial de requisitos del OJ.

• Elaboración del cronograma preliminar interno.

– Producto:

• Borrador de lista de dudas y riesgos iniciales.

Día 2 (24/01/2026)

– Actividades:

• Diseño de plantillas de requisitos, historias de usuario y trazabilidad.

– Producto:

• Plantillas listas para usar durante todo el proyecto.

Día 3 (25/01/2026)

– Actividades:

• Entrevista con usuario clave (secretario o auxiliar).

• Recolección de problemas actuales y necesidades.

– Producto:

• Minuta de entrevista con procesos actuales.

Día 4 (26/01/2026)

– Actividades:

• Entrevista con responsable de TI.

• Confirmación de entorno técnico (BD, SGT, red).

– Producto:

• Minuta con restricciones técnicas y operativas.

Día 5 (27/01/2026)

– Actividades:

• Síntesis de entrevistas.

• Versión preliminar de RF y RNF.

• Comienzo de redacción de historias de usuario.

– Producto:

• Borrador RF/RNF.

• Borrador inicial de historias (alta nivel).

Día 6 (28/01/2026)

– Actividades:

• Redacción detallada de RF-001 a RF-011.

• Ajuste de HU relacionadas con gestión de expedientes y autenticación.

– Producto:

• Sección de requisitos funcionales del documento de requisitos.

Día 7 (29/01/2026)

– Actividades:

• Redacción detallada de RNF-001 a RNF-006.

• Ajuste de HU relacionadas con rendimiento, seguridad y búsqueda.

– Producto:

• Sección de requisitos no funcionales del documento.

Día 8 (30/01/2026)

– Actividades:

• Finalización de las 18 historias de usuario (primera versión completa).

• Relación preliminar RF ↔ HU.

– Producto:

• Catálogo de Historias de Usuario – Borrador.

Día 9 (31/01/2026)

– Actividades:

• Consolidación del Documento de Requisitos – v0.9.

• Preparación del material para taller de validación.

– Producto:

• Documento de Requisitos – Borrador v0.9.

Día 10 (01/02/2026)

– Actividades:

• Envío de documento de requisitos y HU al OJ.

• Confirmación de fecha y agenda del taller.

– Producto:

• Documento enviado.

• Taller agendado.

Día 11 (02/02/2026)

– Actividades:

• Taller con OJ (validación de RF/RNF y HU).

• Registro de observaciones y acuerdos.

– Producto:

• Lista de ajustes acordados.

• Versión comentada del documento.

Día 12 (03/02/2026)

– Actividades:

• Incorporación de cambios al Documento de Requisitos.

• Incorporación de cambios al catálogo de HU.

– Producto:

• Documento de Requisitos – Revisión 1.

• Catálogo HU – Revisión 1.

Día 13 (04/02/2026)

– Actividades:

• Elaboración final del “Plan de Trabajo Detallado” (este documento).

• Verificación cruzada de trazabilidad RF ↔ HU ↔ actividades.

– Producto:

• Borrador Plan de Trabajo Detallado.

Día 14 (05/02/2026)

– Actividades:

• Revisión interna del Plan de Trabajo, Documento de Requisitos y HU.

• Ajustes de forma y claridad.

– Producto:

• Versiones casi finales de los tres documentos.

Día 15 (06–07/02/2026)

– Actividades:

• Entrega formal al OJ de:

– Plan de Trabajo Detallado.

– Documento de Análisis y Validación de Requisitos – SGED v1.0.

– Narrativas e Historias de Usuario Aprobadas – SGED v1.0.

• Recogida de aprobación (acta, firma o correo oficial).

– Producto:

• Entregable Día 15 cumplido y documentado.

4.3 Resumen Global por Fase (Días 1–90)

– Fase 1 (Días 1–15): Plan, Requisitos e Historias.

– Fase 2 (Días 16–35): Arquitectura, modelos y prototipos.

– Fase 3 (Días 36–65): Desarrollo y pruebas técnicas.

– Fase 4 (Días 66–75): Pruebas de aceptación (UAT).

– Fase 5 (Días 76–90): Despliegue, manuales y capacitación.

4.4 Ruta Crítica del Proyecto

– Aprobación de Requisitos e Historias de Usuario (Día 15).

– Aprobación de Diseño Técnico (Día 35).

– Versión funcional completa lista para UAT (Día 65).

– Aprobación de UAT (Día 75).

– Despliegue y cierre (Día 90).

---

5. GESTIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICA DEL ENTREGABLE DÍA 15

5.1 Riesgos Identificados

– Demora en la disponibilidad de usuarios clave para entrevistas y taller.

– Cambios de alcance durante la validación de requisitos.

– Falta de claridad en algunos procesos actuales del OJ.

– Carga de trabajo concentrada en un solo desarrollador.

5.2 Estrategias de Mitigación

– Acordar desde el inicio las fechas de entrevistas y talleres con agenda firme.

– Documentar explícitamente qué entra y qué se pospone a versiones futuras (v2.0).

– Utilizar ejemplos concretos y mapas de proceso para facilitar la comprensión.

– Mantener el alcance simple, apoyarse en herramientas de IA para ganar eficiencia en documentación y diseño.

---

6. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RESUMIDA)

La matriz completa se entregará como anexo al Documento de Requisitos. A nivel resumen:

– Cada RF (RF-001 a RF-011) está asociado a al menos una historia de usuario.

– Cada historia de usuario (HU-001 a HU-018) está asociada a uno o más requisitos.

– Todas las historias se encuentran calendarizadas en el cronograma general (Capítulo 4) dentro de las fases de diseño y construcción.

---

7. CONCLUSIÓN

Este Plan de Trabajo Detallado:

– Define claramente cómo se elaborará y aprobará el Documento de Análisis y Validación de Requisitos.

– Establece el proceso para construir y acordar las Narrativas e Historias de Usuario.

– Presenta un cronograma detallado, con actividades día a día en la Fase 1 y una visión global de todo el proyecto.

---